附件3

文学院      评建工作月报表

第一责任人：刘云生                                 分管校领导：刘博

信息联络员：蒲丽君                                 报送日期：2018年4月26日

| 序号 | 评建工作项目及要点 | 预计完成时间节点 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四周 | 1、统计检查专业生师比是否达标、实验实践条件是否达到学校要求以及教授、副教授每年为本科生上课率是否达到学校要求，如未达标，则找出差距，并制订改进措施。 | 2018年3月30日 | 文学院师生比已经达标；实验实践条件已达到学校要求；教授和副教授每年为本科上课率达到学校要求； |  |
|  | 2、统筹第二课堂。全面统筹分析学生学科竞赛、技能竞赛、科技活动、文体活动、社团建设等情况，凝练特色，形成近五年年度统计表。扫描近五年学生省级及以上获奖证书并形成年度统计表。 | 2018年3月28日 | 已提交第二课堂的所有材料； |  |
|  | 3、开展同行听课评课，邀请专家听课评课（第二次） | 2018年3月28日 | 3月28日上午 第二节课，我院在中文楼202教室开展这学期的第二次同行听课评课。授课教师是陶凤，课程名称为中国现代文学，授课内容是讲授茅盾的《子夜》。在课后，现当代文学与外国文学教研室组织了各位老师进行评课议课。 |  |
| 第五周 | 1、提炼汉语言文学、秘书学专业建设特色及确定支撑课程（不少于2门），并做好课程支撑材料。（院领导班子及本专业教研室教师知晓专业特色。） | 2018年4月8日 | 已收齐相关材料； |  |
|  | 2、秘书学专业形成质量保障相关文本。（院领导班子、专业负责人和专业教研室主任知晓相关标准、存在差距及对策措施。） | 2018年4月8日 | 已收齐相关材料； |  |
|  | 3、强化实践教学。建设优质基地不少于1个，执行过程符合学校要求，过程材料规范齐全。 | 2018年4月8日 | 已完成学校的指标，执行过程符合学校要求。 |  |
|  | 4、 开展同行听课评课，邀请专家听课评课（第三次）。 | 2018年4月3日 | 4月3日下午的第二节课，我院在中文楼304教室开展这学期的第三次同行听课评课。授课教师是刘秀梅，课程名称为中国现代汉语，授课内容是讲授连词的主要语法特点。在课后，语言学教研室组织了各位老师进行评课议课。 |  |
| 第六周 | 1、汉语言文学、秘书学专业核心课程建有课程资源，其中优质资源建设课程不少于2门。 | 2018年4月15日 | 已收齐相关材料； |  |
|  | 2、各专业资源建设规划及已建一览表和相关支撑材料。 | 2018年4月15日 | 已收齐相关材料； |  |
|  | 3、开展同行听课评课，邀请专家听课评课（第四次） | 2018年4月15日 | 4月12日下午的第二节课，我院在中文楼302教室开展这学期的第四次同行听课评课。授课教师是梁明玉，课程名称为中国文化概论，授课内容是讲授汉语与中国文化的关系。在课后，古代文学教研室组织了各位老师进行评课议课。 |  |
| 第七周 | 1、收集学生反馈意见。课程教师收集学生意见，并改进教学。分管教学院长助理收集学生对于教学、任课老师的相关意见，并反馈意见给相关教师，以改进教学工作。 | 2018年4月22日 | 已收集学生的反馈意见，并反馈给相关教师，改进教学工作。 |  |
|  | 2、专业人才培养方案、教学大纲、考试大纲，2014-2018年符合相关要求，编印成册，统一存放，建立索引，并上传学校审核评估资料网。 | 2018年4月22日 | 专业人才培养方案、教学大纲和考试大纲符合学校的相关要求，有电子版，但未编印成册； |  |
| 第八周 | 1.开展教学改革。统计分析各专业近五年教改项目建设情况。 | 2018年4月29日 | 各专业负责人对本专业的教改情况都已进行统计分析，并提交相关材料； |  |
|  | 2. 毕业生追踪调查。汉语言文学专业调查毕业生用人单位的满意情况（限2014-2018年本科毕业生，用人单位不少30家，满意度不低于80%）。汉语言文学专业收集优秀毕业生的专业成就（限2008年以来本科毕业，不少于10人，每人简介至少300字）。 | 2018年4月29日 | 对部分毕业生进行了调查，用人单位满意度都高于80％；已收集不少于10人的优秀毕业生的专业成就； |  |
|  | 3. 持续改进质量。统计分析前半学期学院工作尤其是教学工作问题，召开整改会，收集改进效果。 | 2018年4月29日 | 已统计分析了前半学期的学院工作，并进行了整改。 |  |
|  | 4. 教案、课件、教学日历符合验收要求。考试试卷及分析,2016—2018年均符合要求，统一存放，建立索引。毕业论文/设计/创作,2016—2018年均符合要求，统一存放，建立索引。 | 2018年4月29日 | 教案、课件和教学日历基本完成验收要求，但还需要不断完善。 各教研室都统一存放好考试试卷和毕业论文。 |  |
|  | 3、开展同行听课评课，邀请专家听课评课（第五次） | 2018年4月26日 | 4月26日下午的第三节课，我院在中文楼301教室开展这学期的第五次同行听课评课。授课教师是谭永燕，课程名称为中学语文阅读教学。相关教研室组织了各位老师进行评课议课。 |  |