附件3

文学院            评建工作月报表

第一责任人：刘云生                                 分管校领导：刘博

信息联络员：蒲丽君                                 报送日期：2018年3月29日

| 序号 | 评建工作项目及要点 | 预计完成时间节点 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一周 | - 召开文学院评估方案启动及评估工作部署大会，总体安排部署文学院评估工作，知晓评建概况。 | 3月14日 | 3月14日下午2点半，我院在中文楼四楼会议室召开2018年本科教学评建工作推进会。学院领导、各教研室主任和行政单位工作人员参加会议。会议由院长刘云生主持。 |  |
|  | 2、检查寒假备课情况。 | 3月12日 | 评估处已检查 |  |
| 第二周 | 1.明确专业定位、培养标准、课程设置和课程标准。 | 3月18日 | 各专业负责人已提交相关材料。 |  |
|  | 2.自评小组工作。以评代督、以评促建，制订学院自评自查计划，按计划持续开展自评自查工作，有关材料及时上传自评网页。 | 3月18日 | 学院相关负责人已提交文学院自评自查计划。 |  |